## D반 6조 상세업무스케줄표
37기 D반 6조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : Fit-c |  |  |  |  | 6조 |  | 마문국 |  |  | 문성준, 이용학, 최세화
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 |  |  |  | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 마문국 | D01 | CPU DB구축 | 2019.08.28 | 2019.09.06 | 100% | 완료 | bar: 8월 28 to 9월 6; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
|  |  |  | 2019.08.28 | 2019.09.06 | bar: 8월 28 to 9월 6
2 |  | D02 | CASE DB구축 | 2019.08.28 | 2019.09.06 | 100% | 완료 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
|  |  |  | 2019.08.28 | 2019.09.06
3 |  | M02 | 그래프 클릭 | 2019.09.22 | 2019.09.23 | 100% | 완료 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22 to 9월 23; 9월 29
|  |  |  | 2019.09.22 | 2019.09.23 | bar: 8월 31; 9월 7; 9월 14; 9월 21 to 9월 23; 9월 28
4 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
5
6 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 | 문성준 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
2
3
4 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
5 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
6
7 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 | 이용학 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
2
3 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
4 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
5
6 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
7 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 | 최세화
2
3
4
5 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
6 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
7 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
8 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
9 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
10 | bar: 9월 1; 9월 8; 9월 15; 9월 22; 9월 29
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on AH7: 9/21(목) - 9/22(금) 테스트 및 디버깅
Note on AL7: 9/25(월) - 9/28(목) 발표 시뮬레이션 발표 ppt 제작 - 구성 설계

## 작성 참고사항
□ | 예정 | ■ | 실제 작업 | 비고 | 업무 지연 발생 시,메모란에 지연 이유 작성할 것!